## Sheet1
PRODUCT BACKLOG |  |  |  |  | SPRINTBACKLOG
| Enunciado de la Historia (Usuarios Clientes) | USUARIO | Artefacto | EPICA/Componente | PTS por Historia Complejidad | Esfuerzo Tiempo/Días | Duración Sprint/Semanas | Iteración (Sprint) | Prioridad | Estado
HU-01 | Como turista, quiero consultar la disponibilidad de habitaciones por fechas para planificar mi reserva. | Turista | Calendario de reservas | Consulta de disponibilidad | 8 | 2 | 1 | Alta | Por definir | En progreso
HU-02 | Como turista, quiero ver un catálogo con información y equipamiento de cada habitación para elegir la mejor opción. | Turista | Catálogo de habitaciones | Consulta de disponibilidad | 5 | 2 | 1 | Alta | Por definir | En progreso
HU-03 | Como turista, quiero registrar una reserva seleccionando los días de estadía para asegurar mi hospedaje. | Turista | Formulario de reserva | Registro de reserva | 13 | 2 | 1 | Alta | Por definir | En progreso
HU-04 | Como turista, quiero calcular el pago del 30% del total de mi reserva para completar el proceso de reserva. | Turista | Cálculo de pago | Registro de reserva | 8 | 2 | 1 | Alta | Por definir | En progreso
HU-05 | Como turista, quiero realizar el pago de la reserva y recibir un ticket con código QR en mi correo. | Turista | Pago en línea | Pago y confirmación | 13 | 1 | 1 | Alta | Por definir | En progreso
HU-06 | Como administrador, quiero gestionar las reservas para modificarlas o cancelarlas según sea necesario. | Administrador | Gestión de reservas | Administración | 8 | 2 | 1 | Media | Por definir | En progreso
HU-07 | Como administrador, quiero registrar y administrar cuentas de clientes para gestionar su información. | Administrador | Gestión de clientes | Administración | 8 | 2 | 1 | Media | Por definir | En progreso
HU-08 | Como administrador, quiero registrar y administrar cuentas de empleados para controlar su acceso al sistema. | Administrador | Gestión de usuarios | Administración | 8 | 2 | 1 | Media | Por definir | En progreso
HU-09 | Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder al sistema y realizar mis acciones personalizadas. | Todos | Formulario de inicio de sesión | Autenticación | 5 | 2 | 1 | Alta | Por definir | En progreso
HU-10 | Como administrador, quiero generar reportes de reservas por periodo de tiempo para análisis de ocupación. | Administrador | Generación de reportes | Reportes | 8 | 2 | 1 | Media | Por definir | En progreso
HU-11 | Como administrador, quiero actualizar los precios de las habitaciones para ajustar tarifas según temporada. | Administrador | Gestión de tarifas | Administración | 5 | 2 | 1 | Media | Por definir | En progreso
HU-12 | Como turista, quiero cambiar el idioma de la aplicación entre español e inglés para mejor comprensión. | Turista | Configuración de idioma | Usabilidad | 3 | 1 | 1 | Baja | Por definir | En progreso